**Паспорт**

**муниципальной программы**

**1.Наименование муниципальной программы**: «Комплексное развитие сельских территорий Савинского сельского поселения на 2021-2023 годы» (далее – муниципальная программа).

**2.Ответственный исполнитель муниципальной программы**: Администрация Савинского сельского поселения (далее – Администрация поселения).

**3. Соисполнители муниципальной программы:** Муниципальное автономное учреждение «Божонский сельский Дом культуры» (далее – Дом культуры).

**4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):** нет

**5**. **Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значение целевого показателя по годам** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Цель: Повышение общественной значимости комплексного развития сельских территорий Савинского сельского поселения (далее – сельские территории), привлекательности для проживания и работы на сельских территориях** |
| **Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, улучшение их технического состояния, обеспечение безопасности движения автотранспортных средств** |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, охваченных мероприятиями по их содержанию (км) | 166,9 | 170,0 | 180,0 |
| 1.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, охваченных мероприятиями по их капитальному ремонту и ремонту (км) | 10,8 | 11,2 | 11,3 |
| 1.3 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения (ед.) | 10 | 10 | 10 |
| **Задача 2. Благоустройство территорий населенных пунктов, улучшение их санитарного и экологического состояния для обеспечения достойного и комфортного проживания населения** |
| 2.1 | Количество установленных светильников уличного освещения (ед.) | 150 | 50 | 50 |
| 2.2 | Обслуживание, ремонт уличного освещения (ед.) | 1300 | 1350 | 1400 |
| 2.3 | Площадь территории общего пользования сельского поселения, подлежащая скашиванию травостоя (га) | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| 2.4 | Площадь территории общего пользования сельского поселения, засоренной борщевиком Сосновский, охваченная химической обработкой (га) | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| 2.5 | Количество спиленных аварийных деревьев (шт.) | 11 | 10 | 10 |
| 2.6 | Количество обслуживаемых гражданских (муниципальных) кладбищ на территории сельского поселения (шт.) | 21 | 21 | 21 |
| 2.7 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения (куб.м.) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.8 | Уборка мусора на территории общего пользования сельского поселения (ед.) | 6 | 6 | 6 |
| 2.9 | Ремонт (содержание) детских площадок в местах общего пользования на территории сельского поселения (ед.) | 10 | 10 | 10 |
| **Задача 3. Поддержка общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий поселения, проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории Савинского сельского поселения** |
| 3.1 | Количество проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) сельского поселения (ед.) | 1 |  |  |
| 3.2 | Количество приоритетных проектов поддержки местных инициатив граждан (ППМИ) (ед.) | 1 |  |  |
| 3.3 | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий поселения (ед.) | 1 |  |  |
| 3.4 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий поселения (ед.) | 1 |  |  |
| **Задача 4.Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры** |
| 4.1 | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности (ед.) | 1 |  |  |
| **Задача 5. Развитие технологий электронного взаимодействия информационных систем Администрации поселения с региональными системами органов местного самоуправления, с организациями, с гражданами** |
| 5.1 | Доля сотрудников Администрации поселения, подключенных к единой телекоммуникационной сети «Интернет» (%) | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Доля участников электронного документооборота (% от числа запланированных)  | 80,0 | 90,0 | 100,0 |

**6. Сроки реализации муниципальной программы:** 2021 – 2023 годы.

**7**. **Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации\* (тыс. рублей)**:

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источники финансирования |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Итого |
| 2021 | 32 624,88 | 27 037,44 | 24 927,83 | 0,00 | **84 590,15** |
| 2022 | 0,00 | 12 187,00 | 18 093,35 | 0,00 | **30 280,35** |
| 2023 | 0,00 | 12 187,00 | 18 244,36 | 0,00 | **30 431,36** |
| **Всего** | **32 624,88** | **51 411,44** | **61 265,54** | **0,00** | **145 301,86** |

\* Объем финансирования уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период

**8**. **Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.**

В результате реализации муниципальной программы на территории Савинского сельского поселения предполагается достижение заявленных целей и задач, установленных целевых показателей в том числе:

- содержания, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями;

- повышения уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения;

- создание условий для отдыха жителей сельского поселения;

- повышение гражданской активности жителей в решении общественно значимых проблем в Савинском сельском поселении.

**Приложение №1**

к муниципальной программе

 «Комплексное развитие сельских территорийСавинского

сельского поселения на 2021 - 2023 годы»

**Мероприятия муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель**  | **Срок реализации** | **Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| **Задача 1.Обеспечение сохранности автомобильных дорог, улучшение их технического состояния, обеспечение безопасности движения автотранспортных средств** |
| 1.1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:- механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин;- скашивание травы на обочинах, вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом;- очистка проезжей части от мусора | Администрация поселения | 2021-2023 | 1.1 | местный бюджет | 3500,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе по объектам:**на 2021 год**:д.Рушиновоул.Вишерская, д.Баранихаул.Благодатная, д.Божонка ул. Прибрежная, д.Божонкаул.Дружбы (подъезд), д.Божонкаул.Мстинская, д.Новоселицыул.Славянская, д.Новоселицыул.Полевая,д.Новоселицыд.Армейская,д.Хутыньул.Малая, д.Хутыньул.Троицкая, д.Хутыньул.Павлова, д.Хутыньул.Благодатная, д.Хутыньул.Луговая, д.Хутыньул.Солнечная, д.Зарельеул.Лебединая, д.Зарельеул.Тенистая, д.Зарельеул.Ильинская,д.Кирилловское Сельцо ул.Есенина, д. Кирилловское Сельцо ул.Светлая, д. Кирилловское Сельцо ул.Лесная, д. Кирилловское Сельцо ул.Счастливая, д. Кирилловское Сельцо ул.Привольная, д. Кирилловское Сельцо ул.Родники, д.Ушерско сооружение № 24Д.**Реализация приоритетного проекта «Дорога к дому»**д.Радионовоул.Солнечная, д.НовоеКуниноул.Лесная,д. Новая Деревня ер.Новодевичий,д.Новая Деревня ул.Кленовая, д.Зарельеул.Пушкинская, д.Божонкаул.Энтузиастов | Администрация поселения | 2021-2023 | 1.2 | областной бюджет | 18280,00 | 12187,00 | 12187,00 |
| местный бюджет | 2941,23 | 3095,65 | 3207,16 |
| 1.3 | Мероприятия по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация поселения | 2021-2023 | 1.3 | местный бюджет | 500,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.4 | Мероприятия по государственной экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, а также по строительному контролю | Администрация поселения | 2021-2023 | 1.1-1.2 | местный бюджет | 350,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | **Итого по Задаче 1** |  |  |  |  | **25571,23** | **18582,65** | **18694,16** |
| **Задача 2. Благоустройство территорий населенных пунктов, улучшение их санитарного и экологического состояния для обеспечения достойного и комфортного проживания населения** |
| 2.1 | **Мероприятия по организации уличного освещения, в том числе:**- коммунальные услуги за потребленную электроэнергию;- техническое обслуживание светильников уличного освещения;- ремонт, замена светильников уличного освещения | Администрация поселения | 2021-2023 | 2.1-2.2 | местный бюджет | 13532,76 | 9697,70 | 9737,20 |
| 2.2 | **Мероприятия по озеленению территориисельского поселения, в том числе:**- скашивание травостоя;- удаление кустарников, аварийных деревьев, на территории общего пользования;- химическая обработка территории общего пользования от клещей, от зарослей борщевика Сосновского | Администрация поселения | 2021-2023 | 2.3-2.5 | местный бюджет | 419,92 | 800,00 | 800,00 |
| 2.3 | **Мероприятия по организации содержания муниципальных гражданских кладбищ, в том числе:**- установка указателей, табличек;- обустройство контейнерных площадок | Администрация поселения | 2021-2023 | 2.6 | местный бюджет | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2.4 | **Мероприятия по прочему благоустройству территории сельского поселения, в том числе:**- ликвидация несанкционированных свалок;- содержание, уборка общественных мест сельского поселения, вывоз мусора;- содержание, ремонт пешеходных дорожек, детских площадок;- устройство (очистка) водоотводных канав | Администрация поселения | 2021-2023 | 2.7-2.9 | местный бюджет | 2000,00 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | **Итого по Задаче 2** |  |  |  |  | **16352,68** | **11697,70** | **11737,20** |
| **Задача 3. Поддержка общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий поселения, проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории Савинского сельского поселения** |
| 3.1 | Мероприятия по поддержке местных инициатив граждан (ТОС) сельского поселения:- приобретение и установка металлического забора по фасаду дома по ул. Армейская, д.100 д. Новоселицы (ТОС «дом №100 ул. Армейская, д. Новоселицы, Новгородского района») | Администрация поселения | 2021-2023 | 3.1 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 18,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Мероприятия по реализации проектов поддержки местных инициатив граждан (ППМИ) сельского поселения:- создание и благоустройство территории «Сквер Победы» по адресу: д. Савино, ул. Школьная (продолжение пешеходной дорожки до стадиона) | Администрация поселения | 2021-2023 | 3.2 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 530,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Мероприятия по реализации общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территории:- обустройство зоны отдыха с элементами спортивно-игровой площадки в д. Шолохово | Администрация поселения | 2021 | 3.3 | федеральный бюджет | 805,77 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 34,23 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Капитальный ремонт МАУ «Божонский сельский Дом культуры» | Администрация поселенияДом культуры | 2021 | 3.4 | федеральный бюджет | 1439,99 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 44,55 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 87,29 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по Задаче 3** |  |  |  |  | **3212,82** | **0,00** | **0,00** |
| **Задача 4. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры** |
| 4.1 | Строительство Дома Культуры на 182 места д.Новоселицы, ул.Центральная, д.110 «Г» | Администрация поселения | 2021 | 4.1 | федеральный бюджет | 30379,12 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 8678,66 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 395,64 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по Задаче 4** |  |  |  |  | **39453,42** | **0,00** | **0,00** |
| **Задача 5. Развитие технологий электронного взаимодействия информационных систем Администрации поселения с региональными системами органов местного самоуправления, с организациями, с гражданами** |
| 5.1 | Поддержание и развитие электронных сервисов предоставляемых через официальный сайт Администрации поселения | Администрация поселения | 2021-2023 | 5.1-5.2 | Не требует финансового обеспечения |
|  | **Итого по Задаче 5** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  |  |  |  | **84590,15** | **30280,35** | **30431,36** |